Дорожная карта мероприятий

по обеспечению перехода на новые

ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Семиозерская основная общеобразовательная школа»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки****исполнения** | **Результат** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1 | Создание рабочей группыпо обеспечению переходана новые ФГОС НОО иФГОС ООО | Сентябрь 2021 г. | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ОООРабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2 | Проведениеобщешкольногородительского собрания,посвященногопостепенному переходу нановые ФГОС НОО и ОООза период 2022–2027 годов | август 2022года | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022– 2027 годов |
| 3 | Проведение классныхродительских собраний в1 классе, посвященныхобучению по новым ФГОСНОО | Март, ежегодно с2022 года | Протоколы классных родительских собраний в 1 классе, посвященных обучению по новымФГОС НОО |
| 4 | Проведение классныхродительских собраний в5 классе, посвященныхпереходу на новые ФГОСООО | Май, ежегодно,2022–2024 годы | Протоколы классных родительских собраний в 5 классе, посвященных обучению по новымФГОС ООО |
| 5 | Проведениепросветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагоговобразовательнойорганизации и родителейобучающихся | Ежегодно, втечение учебного года всоответствии сграфиком | Аналитические отчеты замдиректора по УВР иВР о проведенных просветительских мероприятияхПакет информационно-методических материалов |
| 6 | Анализ имеющихся вобразовательнойорганизации условий иресурсного обеспеченияреализации образовательных программ НОО и ООО всоответствии с требованиями новыхФГОС НОО и ООО | май 2021года | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 7 | Анализ соответствияматериально-техническойбазы образовательнойорганизации дляреализации ООП НОО иООО действующимсанитарным ипротивопожарным нормам,нормам охраны труда | Ноябрь 2021 –июнь 2022года | Аналитическая справка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие стребованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 8 | Комплектованиебиблиотеки УМК по всемпредметам учебных плановдля реализации новыхФГОС НОО и ООО всоответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1сентября2022–2027 годов | Наличие утвержденного и обоснованного спискаучебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательнойорганизации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9 | Разработка и реализациясистемы мониторингаобразовательныхпотребностей (запросов)обучающихся и родителей(законных представителей)для проектированияучебных планов НОО иООО в части, формируемой участниками образовательныхотношений, и плановвнеурочной деятельности | Октябрь 2021 –март 2022года | Аналитическая справка замдиректора по УВР.Аналитическая справка замдиректора по ВР |
| 10 | Разработка и реализациямоделей сетевоговзаимодействияобразовательнойорганизации и учрежденийдополнительногообразования детей,учреждений культуры испорта, среднихспециальных и высшихучебных заведений,учреждений культуры,обеспечивающихреализацию ООП НОО иООО в рамках перехода нановые ФГОС НОО и ООО | Октябрь 2021 – май2022 года | Модели сетевого взаимодействияДоговоры о сетевом взаимодействии |
| 11 | Обеспечение координациисетевого взаимодействияучастниковобразовательныхотношений по реализацииООП НОО и ООО в рамкахперехода на новые ФГОСНОО и ООО | В течение всегопериода с 2021–2027годов | Пакет документов по сетевому взаимодействию |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 12 | Формирование банкаданных нормативно-правовых документовфедерального, регионального,муниципального уровней,обеспечивающих переходна новые ФГОС НОО иФГОС ООО | В течение всегопериода | Банк данных нормативно-правовых документовфедерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 13 | Изучение документовфедерального,регионального уровня,регламентирующихвведение ФГОС ООО | В течение всегопериода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня,регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 14 | Внесение изменений идополнений в Уставобразовательнойорганизации (принеобходимости) | До 01.09.2022 | Устав образовательной организации |
| 15 | Разработка приказов,локальных актов,регламентирующихвведение ФГОС НОО иФГОС ООО | Сентябрь 2021 –январь 2022 года | Приказы, локальные акты, регламентирующиепереход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 16 | Приведение в соответствиес требованиями новыхФГОС НОО и ОООдолжностных инструкцийработников образовательнойорганизации | До 01.09.2022 | Должностные инструкции |
| 17 | Разработка на основепримерной основнойобразовательнойпрограммы НОО основнойобразовательнойпрограммы НООобразовательнойорганизации, в том числерабочей программывоспитания, календарногоплана воспитательнойработы, программыформирования УУД, всоответствии стребованиями новыхФГОС НОО | До 01.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной Программы НОО.Основная образовательная программа НОО, втом числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы,программа формирования УУ |
| 18 | Разработка на основепримерной основнойобразовательнойпрограммы ООО основнойобразовательнойпрограммы ОООобразовательнойорганизации, в том числерабочей программывоспитания, календарногоплана воспитательнойработы, программыформирования УУД,программы коррекционнойработы, в соответствии стребованиями новыхФГОС ООО | До 01.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной Программы ООО.Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания,календарный план воспитательной работы,программа формирования УУД,программа коррекционной работы |
| 19 | Утверждение основныхобразовательных программ НОО и ООО, в том числерабочей программывоспитания, календарныхпланов воспитательнойработы, программформирования УУД,программы коррекционнойработы ООО, на заседаниипедагогического совета | До 01.09.2022 | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательныхпрограмм НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы,программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО |
| 20 | Разработка учебныхпланов, планов внеурочнойдеятельности для 1 и 5классов по новым ФГОСНОО и ООО на 2022/23учебный год | До 30 мая2022 года | Учебный план НОО.Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 21 | Разработка учебныхпланов, планов внеурочнойдеятельности для 1–2-х и5–6-х классов по новымФГОС НОО и ООО на2023/24 учебный год | До 30 мая2023 года | Учебный план НОО.Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 22 | Разработка учебныхпланов, планов внеурочнойдеятельности для 1–3-х и5–7-х классов по новымФГОС НОО и ООО на2024/25 учебный год | До 30 мая2024 года | Учебный план НОО.Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 23 | Разработка учебных планов, планов внеурочнойдеятельности для 1–4-х и5–8-х классов по новымФГОС НОО и ООО на2025/26 учебный год | До 30 мая2025 года | Учебный план НОО.Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 24 | Разработка учебногоплана, плана внеурочнойдеятельности для 5–9-хклассов по новому ФГОСООО на 2026/27 учебныйгод | До 30 мая2026 года | Учебный план ООО.План внеурочной деятельности ООО |
| 25 | Разработка и утверждениерабочих программпедагогов по учебным предметам, учебнымкурсам (в том числе ивнеурочной деятельности)и учебным модулямучебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23учебный год всоответствии стребованиями новыхФГОС НОО и ООО | До 31 августа2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе ивнеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов |
| 26 | Разработка и утверждениерабочих программпедагогов по учебнымпредметам, учебнымкурсам (в том числе ивнеурочной деятельности)и учебным модулямучебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24учебный год в соответствии с требованиями новыхФГОС НОО и ООО | До 31 августа2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе ивнеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов |
| 27 | Разработка и утверждениерабочих программпедагогов по учебнымпредметам, учебнымкурсам (в том числе ивнеурочной деятельности)и учебным модулямучебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25учебный год в соответствии с требованиями новыхФГОС НОО и ООО | До 31 августа2024 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе ивнеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов |
| 28 | Разработка и утверждениерабочих программпедагогов по учебнымпредметам, учебнымкурсам (в том числе ивнеурочной деятельности)и учебным модулямучебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа2025 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе ивнеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов |
| 29 | Разработка и утверждениерабочих программпедагогов по учебнымпредметам, учебнымкурсам (в том числе ивнеурочной деятельности)и учебным модулямучебного плана для 9-хклассов на 2026/27учебный год в соответствии с требованиями новыхФГОС НОО и ООО | До 31 августа2026 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе ивнеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов |
| 30 | Утверждение списка УМКдля уровней НОО и ООО |  Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 31 | Утверждение моделидоговора междуобразовательнойорганизацией и родителями | До 1 сентября 2022года | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.Договор между ОО и родителями |
| 32 | Внесение изменений в«Положение о формах,периодичности, порядкетекущего контроляуспеваемости ипромежуточной аттестацииобучающихся» в частивведения комплексногоподхода к оценкерезультатов образования:предметных,метапредметных,личностных в соответствиис новыми ФГОС НОО иООО | До 1 сентября 2022года | Положение о формах, периодичности, порядкетекущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.Протокол педсовета об утверждении измененийв «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценкерезультатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии сновыми ФГОС НОО и ООО.Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядкетекущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценкерезультатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии сновыми ФГОС НОО и ООО |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 33 | Разработка планаметодической работы,обеспечивающейсопровождениепостепенного перехода наобучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО | До 1 сентября 2021года | План методической работы.Приказ об утверждении плана методической работы |
| 34 | Корректировка планаметодических семинароввнутришкольногоповышения квалификациипедагогических работниковобразовательной организации с ориентациейна проблемы перехода наФГОС НОО и ООО | Июнь, ежегодно с2022 по 2026 годы | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогическихработников образовательной организации |
| 35 | Изучение нормативныхдокументов по переходу нановые ФГОС НОО иФГОС ООО педагогическимколлективом | В течение учебногогода всоответствии с планами ШМО,ежегодно с 2021 по2026 годы | Планы работы ШМО.Протоколы заседаний ШМО |
| 36 | Обеспечениеконсультационнойметодической поддержкипедагогов по вопросамреализации ООП НОО иООО по новым ФГОСНОО и ООО | В течение всегопериода с 2021 по2027 годы | План работы методического совета образовательной организации.Планы работы ШМО.Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 37 | Организация работы попсихолого- педагогическомусопровождению постепенного перехода наобучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО | В течение всегопериода с 2021 по2027 годы | План работы |
| 38 | Формирование пакетаметодических материаловпо теме реализации ООПНОО по новому ФГОСНОО | В течение всегопериода с 2021 по2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 39 | Формирование пакета методических материаловпо теме реализации ООПООО по новому ФГОСООО | В течение всего периода с 2021 по2027 годы  | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| 40 | Формирование плана ВШКв условиях постепенногоперехода на новые ФГОСНОО и ООО и реализацииООП НОО и ООО поновым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентябряежегодно с 2022 по2026 годы | План ВШК на учебный год.Аналитические справки по итогам ВШК |
| 41 | Формирование планафункционированияВСОКО в условияхпостепенного перехода нановые ФГОС НОО и ОООи реализации ООП НОО иООО по новым ФГОСНОО и ООО | До 1 сентябряежегодно с 2022 по2026 годы | План функционирования ВСОКО на учебныйгод.Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 42 | Анализ кадровогообеспечения постепенногоперехода на обучение поновым ФГОС НОО иФГОС ООО | Декабрь 2021 года | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 43 | Диагностикаобразовательныхпотребностей ипрофессиональныхзатрудненийпедагогических работниковобразовательнойорганизации в условияхпостепенного перехода наобучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года,ежегодно в периодс 2022 по 2027годы | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 44 | Поэтапная подготовкапедагогических иуправленческих кадров кпостепенному переходу наобучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО:разработка и реализацияежегодного плана-графикакурсовой подготовки педагогических работников, реализующихООП НОО и ООО | Ежегодно втечение всегопериода с 2021 по2027 годы | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников,реализующих ООП НОО и ООО.Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 45 | Распределение учебнойнагрузки педагогов научебный год |  До 25 августаежегодно в периодс 2021 по 2026 годы | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 46 | Размещение на сайтеобразовательнойорганизацииинформационныхматериалов о постепенномпереходе на обучение поновым ФГОС НОО иФГОС ООО | В течение всегопериода с 2022 по2027 годы | Сайт образовательной организацииПакет информационно-методических материалов |
| 47 | Информированиеродительскойобщественностио постепенном переходе наобучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по2027 годы | Сайт образовательной организации, страницышколы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 48 | Изучение и формированиемнения родителей опостепенном переходе наобучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО,представление результатов | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницышколы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.Аналитические справки заместителей директорапо УВР, ВР. |
|  | Информирование онормативно-правовом,программном, кадровом,материально-техническоми финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по2027 годы | Сайт образовательной организации, страницышколы в социальных сетях, информационныйстенд в холле образовательной организации |
| **6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 49 | Анализ материально-технического обеспечениявведения и реализацииФГОС НОО и ООО | ежегодно | Информационная справка |
| 50 | Обеспечение соответствияматериально-техническойбазы школы | ежегодно | Информационная справка |
| 51 | Обеспечение соответствиясанитарно-гигиеническихусловий требованиямФГОС | ежегодно | Информационная справка |
| 52 | Обеспечение соответствияусловий реализации ООПпротивопожарным нормам,нормам охраны трудаработников школы | ежегодно | Информационная справка |
| 53 | Обеспечение соответствияинформационно-образовательной средытребованиям ФГОС | ежегодно | Информационная справка |
| 54 | Обеспечениеукомплектованностибиблиотечно-информационного центрапечатными и электроннымиобразовательнымиресурсами. | ежегодно | Информационная справка |
| 55 | Наличие доступа ОО кЭлектронным образовательным ресурсам(ЭОР), размещённым вфедеральных ирегиональных базахданных | ежегодно | Информационная справка |
| 56 | Обеспечениеконтролируемого доступаучастников образовательнойдеятельности к информационнымобразовательным ресурсамв сети Интернет | ежегодно | Информационная справка |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 57 | Определение объёмарасходов, необходимыхдля реализации ООП НООи достижения планируемых результатов, а также механизма ихформирования | ежегодно | Финансовая отчетность |
| 58 | Корректировка локальныхактов (внесение измененийв них), регламентирующихустановление заработнойплаты работников школы,в том числестимулирующих надбавоки доплат, порядка иразмеров премирования | Август ( понеобходимости) | Локальные актыПриказы на утверждение |
| 59 | Заключениедополнительныхсоглашений к трудовомудоговору спедагогическимиработниками | ежегодно | Дополнительные соглашения |
| 60 | Заключение договоров ссоциальными партнёрамина организациювнеурочной деятельностиобучающимися | Август –сентябрь(ежегодно) | договора |