Дорожная карта мероприятий

по обеспечению перехода на новые

ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Семиозерская основная общеобразовательная школа»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки**  **исполнения** | **Результат** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 1 | Создание рабочей группы  по обеспечению перехода  на новые ФГОС НОО и  ФГОС ООО | Сентябрь 2021 г. | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2 | Проведение  общешкольного  родительского собрания,  посвященного  постепенному переходу на  новые ФГОС НОО и ООО  за период 2022–2027 годов | август 2022  года | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022– 2027 годов |
| 3 | Проведение классных  родительских собраний в  1 классе, посвященных  обучению по новым ФГОС  НОО | Март, ежегодно с  2022 года | Протоколы классных родительских собраний в 1 классе, посвященных обучению по новым  ФГОС НОО |
| 4 | Проведение классных  родительских собраний в  5 классе, посвященных  переходу на новые ФГОС  ООО | Май, ежегодно,  2022–2024 годы | Протоколы классных родительских собраний в 5 классе, посвященных обучению по новым  ФГОС ООО |
| 5 | Проведение  просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов  образовательной  организации и родителей  обучающихся | Ежегодно, в  течение учебного года в  соответствии с  графиком | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и  ВР о проведенных просветительских мероприятиях  Пакет информационно-методических материалов |
| 6 | Анализ имеющихся в  образовательной  организации условий и  ресурсного обеспечения  реализации образовательных программ НОО и ООО в  соответствии с требованиями новых  ФГОС НОО и ООО | май 2021  года | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 7 | Анализ соответствия  материально-технической  базы образовательной  организации для  реализации ООП НОО и  ООО действующим  санитарным и  противопожарным нормам,  нормам охраны труда | Ноябрь 2021 –  июнь 2022  года | Аналитическая справка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с  требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 8 | Комплектование  библиотеки УМК по всем  предметам учебных планов  для реализации новых  ФГОС НОО и ООО в  соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1  сентября  2022–2027 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка  учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной  организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9 | Разработка и реализация  системы мониторинга  образовательных  потребностей (запросов)  обучающихся и родителей  (законных представителей)  для проектирования  учебных планов НОО и  ООО в части, формируемой участниками образовательных  отношений, и планов  внеурочной деятельности | Октябрь 2021 –  март 2022  года | Аналитическая справка замдиректора по УВР.  Аналитическая справка замдиректора по ВР |
| 10 | Разработка и реализация  моделей сетевого  взаимодействия  образовательной  организации и учреждений  дополнительного  образования детей,  учреждений культуры и  спорта, средних  специальных и высших  учебных заведений,  учреждений культуры,  обеспечивающих  реализацию ООП НОО и  ООО в рамках перехода на  новые ФГОС НОО и ООО | Октябрь 2021 – май  2022 года | Модели сетевого взаимодействия  Договоры о сетевом взаимодействии |
| 11 | Обеспечение координации  сетевого взаимодействия  участников  образовательных  отношений по реализации  ООП НОО и ООО в рамках  перехода на новые ФГОС  НОО и ООО | В течение всего  периода с 2021–  2027  годов | Пакет документов по сетевому взаимодействию |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 12 | Формирование банка  данных нормативно-  правовых документов  федерального, регионального,  муниципального уровней,  обеспечивающих переход  на новые ФГОС НОО и  ФГОС ООО | В течение всего  периода | Банк данных нормативно-правовых документов  федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 13 | Изучение документов  федерального,  регионального уровня,  регламентирующих  введение ФГОС ООО | В течение всего  периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня,  регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 14 | Внесение изменений и  дополнений в Устав  образовательной  организации (при  необходимости) | До 01.09.2022 | Устав образовательной организации |
| 15 | Разработка приказов,  локальных актов,  регламентирующих  введение ФГОС НОО и  ФГОС ООО | Сентябрь 2021 –  январь 2022 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие  переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 16 | Приведение в соответствие  с требованиями новых  ФГОС НОО и ООО  должностных инструкций  работников образовательной  организации | До 01.09.2022 | Должностные инструкции |
| 17 | Разработка на основе  примерной основной  образовательной  программы НОО основной  образовательной  программы НОО  образовательной  организации, в том числе  рабочей программы  воспитания, календарного  плана воспитательной  работы, программы  формирования УУД, в  соответствии с  требованиями новых  ФГОС НОО | До 01.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной Программы НОО.  Основная образовательная программа НОО, в  том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы,  программа формирования УУ |
| 18 | Разработка на основе  примерной основной  образовательной  программы ООО основной  образовательной  программы ООО  образовательной  организации, в том числе  рабочей программы  воспитания, календарного  плана воспитательной  работы, программы  формирования УУД,  программы коррекционной  работы, в соответствии с  требованиями новых  ФГОС ООО | До 01.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной Программы ООО.  Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания,  календарный план воспитательной работы,  программа формирования УУД,  программа коррекционной работы |
| 19 | Утверждение основных  образовательных программ НОО и ООО, в том числе  рабочей программы  воспитания, календарных  планов воспитательной  работы, программ  формирования УУД,  программы коррекционной  работы ООО, на заседании  педагогического совета | До 01.09.2022 | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных  программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы,  программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО |
| 20 | Разработка учебных  планов, планов внеурочной  деятельности для 1 и 5  классов по новым ФГОС  НОО и ООО на 2022/23  учебный год | До 30 мая  2022 года | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО |
| 21 | Разработка учебных  планов, планов внеурочной  деятельности для 1–2-х и  5–6-х классов по новым  ФГОС НОО и ООО на  2023/24 учебный год | До 30 мая  2023 года | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО |
| 22 | Разработка учебных  планов, планов внеурочной  деятельности для 1–3-х и  5–7-х классов по новым  ФГОС НОО и ООО на  2024/25 учебный год | До 30 мая  2024 года | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО |
| 23 | Разработка учебных планов, планов внеурочной  деятельности для 1–4-х и  5–8-х классов по новым  ФГОС НОО и ООО на  2025/26 учебный год | До 30 мая  2025 года | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО |
| 24 | Разработка учебного  плана, плана внеурочной  деятельности для 5–9-х  классов по новому ФГОС  ООО на 2026/27 учебный  год | До 30 мая  2026 года | Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности ООО |
| 25 | Разработка и утверждение  рабочих программ  педагогов по учебным предметам, учебным  курсам (в том числе и  внеурочной деятельности)  и учебным модулям  учебного плана для 1-х и 5-  х классов на 2022/23  учебный год в  соответствии с  требованиями новых  ФГОС НОО и ООО | До 31 августа  2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и  внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов |
| 26 | Разработка и утверждение  рабочих программ  педагогов по учебным  предметам, учебным  курсам (в том числе и  внеурочной деятельности)  и учебным модулям  учебного плана для 2-х и 6-  х классов на 2023/24  учебный год в соответствии с требованиями новых  ФГОС НОО и ООО | До 31 августа  2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и  внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов |
| 27 | Разработка и утверждение  рабочих программ  педагогов по учебным  предметам, учебным  курсам (в том числе и  внеурочной деятельности)  и учебным модулям  учебного плана для 3-х и 7-  х классов на 2024/25  учебный год в соответствии с требованиями новых  ФГОС НОО и ООО | До 31 августа  2024 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и  внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов |
| 28 | Разработка и утверждение  рабочих программ  педагогов по учебным  предметам, учебным  курсам (в том числе и  внеурочной деятельности)  и учебным модулям  учебного плана для 4-х и 8-  х классов на 2025/26  учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа  2025 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и  внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов |
| 29 | Разработка и утверждение  рабочих программ  педагогов по учебным  предметам, учебным  курсам (в том числе и  внеурочной деятельности)  и учебным модулям  учебного плана для 9-х  классов на 2026/27  учебный год в соответствии с требованиями новых  ФГОС НОО и ООО | До 31 августа  2026 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и  внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов |
| 30 | Утверждение списка УМК  для уровней НОО и ООО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 31 | Утверждение модели  договора между  образовательной  организацией и родителями | До 1 сентября 2022  года | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.  Договор между ОО и родителями |
| 32 | Внесение изменений в  «Положение о формах,  периодичности, порядке  текущего контроля  успеваемости и  промежуточной аттестации  обучающихся» в части  введения комплексного  подхода к оценке  результатов образования:  предметных,  метапредметных,  личностных в соответствии  с новыми ФГОС НОО и  ООО | До 1 сентября 2022  года | Положение о формах, периодичности, порядке  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Протокол педсовета об утверждении изменений  в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке  результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с  новыми ФГОС НОО и ООО.  Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке  результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с  новыми ФГОС НОО и ООО |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 33 | Разработка плана  методической работы,  обеспечивающей  сопровождение  постепенного перехода на  обучение по новым ФГОС  НОО и ФГОС ООО | До 1 сентября 2021  года | План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы |
| 34 | Корректировка плана  методических семинаров  внутришкольного  повышения квалификации  педагогических работников  образовательной организации с ориентацией  на проблемы перехода на  ФГОС НОО и ООО | Июнь, ежегодно с  2022 по 2026 годы | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических  работников образовательной организации |
| 35 | Изучение нормативных  документов по переходу на  новые ФГОС НОО и  ФГОС ООО педагогическим  коллективом | В течение учебного  года в  соответствии с планами ШМО,  ежегодно с 2021 по  2026 годы | Планы работы ШМО.  Протоколы заседаний ШМО |
| 36 | Обеспечение  консультационной  методической поддержки  педагогов по вопросам  реализации ООП НОО и  ООО по новым ФГОС  НОО и ООО | В течение всего  периода с 2021 по  2027 годы | План работы методического совета образовательной организации.  Планы работы ШМО.  Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 37 | Организация работы по  психолого- педагогическому  сопровождению постепенного перехода на  обучение по новым ФГОС  НОО и ФГОС ООО | В течение всего  периода с 2021 по  2027 годы | План работы |
| 38 | Формирование пакета  методических материалов  по теме реализации ООП  НОО по новому ФГОС  НОО | В течение всего  периода с 2021 по  2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 39 | Формирование пакета методических материалов  по теме реализации ООП  ООО по новому ФГОС  ООО | В течение всего периода с 2021 по  2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| 40 | Формирование плана ВШК  в условиях постепенного  перехода на новые ФГОС  НОО и ООО и реализации  ООП НОО и ООО по  новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября  ежегодно с 2022 по  2026 годы | План ВШК на учебный год.  Аналитические справки по итогам ВШК |
| 41 | Формирование плана  функционирования  ВСОКО в условиях  постепенного перехода на  новые ФГОС НОО и ООО  и реализации ООП НОО и  ООО по новым ФГОС  НОО и ООО | До 1 сентября  ежегодно с 2022 по  2026 годы | План функционирования ВСОКО на учебный  год.  Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 42 | Анализ кадрового  обеспечения постепенного  перехода на обучение по  новым ФГОС НОО и  ФГОС ООО | Декабрь 2021 года | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 43 | Диагностика  образовательных  потребностей и  профессиональных  затруднений  педагогических работников  образовательной  организации в условиях  постепенного перехода на  обучение по новым ФГОС  НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года,  ежегодно в период  с 2022 по 2027  годы | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 44 | Поэтапная подготовка  педагогических и  управленческих кадров к  постепенному переходу на  обучение по новым ФГОС  НОО и ФГОС ООО:  разработка и реализация  ежегодного плана-графика  курсовой подготовки педагогических работников, реализующих  ООП НОО и ООО | Ежегодно в  течение всего  периода с 2021 по  2027 годы | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников,  реализующих ООП НОО и ООО.  Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 45 | Распределение учебной  нагрузки педагогов на  учебный год | До 25 августа  ежегодно в период  с 2021 по 2026 годы | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 46 | Размещение на сайте  образовательной  организации  информационных  материалов о постепенном  переходе на обучение по  новым ФГОС НОО и  ФГОС ООО | В течение всего  периода с 2022 по  2027 годы | Сайт образовательной организации  Пакет информационно-методических материалов |
| 47 | Информирование  родительской  общественности  о постепенном переходе на  обучение по новым ФГОС  НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по  2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы  школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 48 | Изучение и формирование  мнения родителей о  постепенном переходе на  обучение по новым ФГОС  НОО и ФГОС ООО,  представление результатов | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы  школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.  Аналитические справки заместителей директора  по УВР, ВР. |
|  | Информирование о  нормативно-правовом,  программном, кадровом,  материально-техническом  и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по  2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы  школы в социальных сетях, информационный  стенд в холле образовательной организации |
| **6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 49 | Анализ материально-  технического обеспечения  введения и реализации  ФГОС НОО и ООО | ежегодно | Информационная справка |
| 50 | Обеспечение соответствия  материально-технической  базы школы | ежегодно | Информационная справка |
| 51 | Обеспечение соответствия  санитарно-гигиенических  условий требованиям  ФГОС | ежегодно | Информационная справка |
| 52 | Обеспечение соответствия  условий реализации ООП  противопожарным нормам,  нормам охраны труда  работников школы | ежегодно | Информационная справка |
| 53 | Обеспечение соответствия  информационно-  образовательной среды  требованиям ФГОС | ежегодно | Информационная справка |
| 54 | Обеспечение  укомплектованности  библиотечно-  информационного центра  печатными и электронными  образовательными  ресурсами. | ежегодно | Информационная справка |
| 55 | Наличие доступа ОО к  Электронным образовательным ресурсам  (ЭОР), размещённым в  федеральных и  региональных базах  данных | ежегодно | Информационная справка |
| 56 | Обеспечение  контролируемого доступа  участников образовательной  деятельности к информационным  образовательным ресурсам  в сети Интернет | ежегодно | Информационная справка |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 57 | Определение объёма  расходов, необходимых  для реализации ООП НОО  и достижения планируемых результатов, а также механизма их  формирования | ежегодно | Финансовая отчетность |
| 58 | Корректировка локальных  актов (внесение изменений  в них), регламентирующих  установление заработной  платы работников школы  ,в том числе  стимулирующих надбавок  и доплат, порядка и  размеров премирования | Август ( по  необходимости) | Локальные акты  Приказы на утверждение |
| 59 | Заключение  дополнительных  соглашений к трудовому  договору с  педагогическими  работниками | ежегодно | Дополнительные соглашения |
| 60 | Заключение договоров с  социальными партнёрами  на организацию  внеурочной деятельности  обучающимися | Август –  сентябрь(ежегодно) | договора |